## Аленовская
Приложение №3 к муниципальному контракту № -ЭК-2025 от ___.___. 2025
Ведомость дефектов и намечаемых работ
по ремонту автомобильной дороги ул.Аленовская км 0+000 - км 0+146 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области
Наименование автомобильной дороги (объекта): |  |  |  | ул. Аленовская
участок протяжением км, от км+ до км+ |  |  |  | 0,146; км 0+000 - км 0+146
Вид работ : |  |  |  | Ремонт
Состав работ : |  |  |  | 1. Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия.2. Ремонт тротуаров. 3. Ремонт ливневой канализации.4. Установка пешеходных ограждений.
Обоснование применения коэффициентов на условия производства работ : |  |  |  | Производство работ на проезжей части при систематическом движении автотранспорта на другой К=1,2;
Местоположение |  | Протя-жение, км | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Ед. изм. | Количество
от км + | до км+
0+000 | 0+146 | 0.146 | Покрытие автомобильной дороги имеет искажение поперечного профиля, сетку трещин , продольные и поперечные трещины. Тротуар поврежден или отсутствует полностью. . | 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см | м2 | 1160
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 114.84
|  |  |  | 2. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | 1 т | 0.348
|  |  |  | 3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А 16 ВН: с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | 111.84
|  |  |  | 4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | м2/т | 1160/ 139,792
[5 empty] | т | 0.348
|  |  |  | 5.Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 238
|  |  |  | Металлоконструкции пешеходных ограждений (горячий цинк) | м | 238
Тротуар
|  |  |  | 6.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А 5 ВЛ толщиной 4 см. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии) вручную расход 0,3л/м2 | м2/т | 739/ 71,591
[5 empty] | т | 0.517
Ливневая канализация
|  |  |  | 7. Демонтаж ж/б лотка | м/т | 10/4,785
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 4.785
|  |  |  | 8. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3/т | 0,5/0,99
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0.99
|  |  |  | 9. Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3/т | 2/2,76
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2.76
|  |  |  | 10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 1.1
|  |  |  | 11. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЩПС С-5 М1000 | м3 | 1.1
|  |  |  | 12. Устройство водоотводных лотков (пластиковых) с чугунными решетками (крышками) на подготовленные основания | м | 10
|  |  |  | 12.1.Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) | м3 | 4.09
|  |  |  | 12.2..Решетка чугунная Е600, DN500 | шт | 20
|  |  |  | 12.3. Лоток водоотводный пластиковый E 600 H515 DN500 | шт | 10
|  |  |  | 12.4. Крепёж чугунных решёток | шт | 80
|  |  |  | 13. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебеночно-песчаной смеси С-5 М 1000 | м3 | 2.8
Всего |  | 0.146
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
Глава администрации городского округа город Нововоронеж _________________/ Р.В. Ефименко/ М.П.