## ул.Набережная 30
Приложение №5 к муниципальному контракту № -ЭК-2025 от ___.___. 2025
Ведомость дефектов и намечаемых работ
по ремонту автомобильной дороги ул. Набережная, 26А км 0+000 - км 0+289 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области
Наименование автомобильной дороги (объекта): |  |  |  | ул.Набережная, 26А
участок протяжением км, от км+ до км+ |  |  |  | 0,289 км; км 0+000- км 0+289
Вид работ : |  |  |  | Ремонт
Состав работ : |  |  |  | 1. Демонтажные работы. 2.Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия. 3.Ремонт тротуаров
Обоснование применения коэффициентов на условия производства работ : |  |  |  | Производство работ на проезжей части при систематическом движении автотранспорта на другой К=1,2;
Местоположение |  | Протя-жение, км | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Ед. изм. | Количество
от км + | до км+
0+000 | 0+289 | 0.289 | Покрытие автомобильной дороги имеет искажение поперечного профиля, сетку трещин , продольные и поперечные трещины. Тротуар поврежден или отсутствует полностью. . | Демонтажные работы
|  |  |  | 1. Демонтаж бетонных плит (h=0,14м) | м2 | 202
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 70.7
|  |  |  | 2.Демонтаж бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР100.30.15 | м | 438
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 43.8
Тротуар
|  |  |  | 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 18.2
|  |  |  | 4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцементных смесей (4см) | м3 | 7.3
|  |  |  | Песок природный для дорожного строительства II класс, мелкий, квадратные сита | м3 | 4.745
|  |  |  | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий М500 (ЦЕМ I 42,5 ДП) | т | 6.643
|  |  |  | 5. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм Серая | м2 | 181.8
|  |  |  | 6.Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.20.8) | м | 103
|  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0618
|  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 6.077
|  |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1.648
Дорога
|  |  |  | 7. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см | м2 | 2240
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 221.76
|  |  |  | 8. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | 1 т | 0.672
|  |  |  | 9. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А 16 ВН: с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | 216
|  |  |  | 10. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей А 16 ВН асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | м2/т | 2240/ 269,943
[5 empty] | т | 0.672
|  |  |  | 11.Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.30.15) | м | 438
|  |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 18.834
Всего |  | 0.289
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
Глава администрации городского округа город Нововоронеж _________________/ Р.В. Ефименко/ М.П.