## ул.Победы
Приложение №4 к муниципальному контракту № -ЭК-2025 от ___.___. 2025
Ведомость дефектов и намечаемых работ
по ремонту автомобильной дороги ул. Победы км 0+000 - км 0+176 в городском округе город Нововоронеж Воронежской области
Наименование автомобильной дороги (объекта): |  |  |  | ул. Победы
участок протяжением км, от км+ до км+ |  |  |  | 0,176 км; км 0+000 - км 0+176
Вид работ : |  |  |  | Ремонт
Состав работ : |  |  |  | 1. Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия.
Обоснование применения коэффициентов на условия производства работ : |  |  |  | Производство работ на проезжей части при систематическом движении автотранспорта на другой К=1,2;
Местоположение |  | Протя-жение, км | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые работы по устранению дефектов | Ед. изм. | Количество
от км + | до км+
0+000 | 0+176 | 0.176 | Покрытие автомобильной дороги имеет искажение поперечного профиля, сетку трещин , продольные и поперечные трещины . | 1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см | м2 | 1918
|  |  |  | 2.Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 189.882
|  |  |  | 3. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | 1 т | 0.5754
|  |  |  | 4. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А 16 ВН: с применением укладчиков асфальтобетона | т смеси | 184.92
|  |  |  | 5. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип А 16 ВН асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см. Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии ЭБДК Б) автогудронатором расход 0,3л/м2 | м2/т | 1918/ 231,138
[5 empty] | т | 0.575
Всего |  | 0.176
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
Глава администрации городского округа город Нововоронеж _________________/ Р.В. Ефименко/ М.П.